## 工作表1
01 - 卓越計畫執行成果
編 | 流水編號 | 填報年月 | 填表單位 | 分項計畫編號 | 子計畫編號 | 細部計畫編號 | 執行活動名稱 | 執行內容 | 預期成效 | 成效(量化) | 成效(質化) | 達成進度% | 主辦單位 | 預計完成日 | 經費執行進度 | 經費執行進度 | 經費執行進度 | 經費執行進度 | 小計 | 經費來源 | 狀態 | 更新部份說明 | 附件
號 | [14 empty] | 本月已執行數 | 本月執行率% | 累計執行數 | 累計執行率%
1 | 10601000929 | 10610 | 數位內容應用與管理系 | 1 | 1-2 | 1-2-4 | 開設「職能專業課程」-「基礎核心」能力之證照 | 為提升學生資訊能力，舉辦BAP及MOS證照研習課程及認證考試 | 1.提升學生基礎資訊能力 | 1.106年5月辦理BAP-PPT、EXCEL、WORD研習及認證考試，共計23位校內外師生參加 | 1.提升學生基礎資訊能力 | 70% | 68 - 數位內容應用與管理系 | 2017-12-31 | 0 | 0% | 0 | 0% | 35554 | A | 資料完整
[9 empty] | 2.提升考證通過率 | 2.規劃於106年11月辦理BAP-PPT、EXCEL、WORD研習及認證考試 | 2.提升考證通過率
3.規劃於106年11月舉辦MOS-PPT、EXCEL、WORD、ACCESS研習及認證考試
2 | 10601000941 | 10610 | 數位內容應用與管理系 | 2 | 2-1 | 2-1-1 | 融合創新翻轉思維於課程規劃與教學實務 | 1. 舉辦「翻轉教室」教學方法講座。 | 1. 完成「翻轉教室」教學方法講座。 | 1. 錄影、後製、上傳上課錄影的標準作業程序（SOP）文件1份。 | 1. 完成「翻轉教室」教學方法講座。 | 70% | 68 - 數位內容應用與管理系 | 2017-12-31 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15741 | A | 資料完整
[8 empty] | 2. 編撰錄影、後製、上傳上課錄影的標準作業程序（SOP）文件。 | 2. 完成錄影、後製、上傳上課錄影的標準作業程序（SOP）文件。 | 2.106.11.01舉辦「翻轉教室」教學方法講座，共計15位教師、2位學生參加。 | 2. 完成錄影、後製、上傳上課錄影的標準作業程序（SOP）文件。
3 | 10601000942 | 10610 | 數位內容應用與管理系 | 2 | 2-3 | 2-3-1 | 落實「基礎核心」能力之校本位核心課程 | 快快樂樂學手機 App 開發 | 從基本的App Inventor 2的使用操作與程式設計概念到實際App的開發，除了能讓學員們完整體驗App開發過程之外，學員們亦能做出實用的App，上架到Google Play商店上 | 1.106年6月-7月辦理快快樂樂學手機 App 開發研習，共計34人參加。 | 1. 參與研習者可以熟悉 App Inventor 2 開發流程 | 100% | 68 - 數位內容應用與管理系 | 2017-12-31 | 0 | 0% | 69056 | 98.65% | 70000 | A | 資料完整
2. 參與研習者可以使用 App Inventor 2 開發APP
3. 參與研習者可以透過 APP 的設計發揮創意應用
4 | 10601000943 | 10610 | 數位內容應用與管理系 | 2 | 2-3 | 2-3-3 | 深耕「基礎核心」能力育才活動 | 協助輔導學生參與展覽及競賽 | 1.幫助學生作品能在展覽上做良好的呈現及與現場民眾交流 | 1.106年5月於高軟園區參與2017放視大賞展覽，共計17組畢業專題組別參展。 | 1.幫助應屆畢業生的畢業專題做良好的呈現，讓評審審查。 | 70% | 68 - 數位內容應用與管理系 | 2017-12-31 | 0 | 0% | 0 | 0% | 76551 | A | 資料完整 | 2.106年10月-12月，預計有二位老師輔導同學參與二至三場專業競賽。
[9 empty] | 2.協助學生以更好的作品參與展覽及競賽 | 2.106年10月-12月，預計有二位老師輔導同學參與二至三場專業競賽。 | 2.讓在校生將優良專題在展場上與民眾交流，聽取改良創新之意見。
[9 empty] | 3.讓學生跟廠商作就業的媒合 |  | 3.讓學生跟廠商作就業的媒合。
5 | 10601000944 | 10610 | 數位內容應用與管理系 | 4 | 4-2 | 4-2-1 | 完善全程關照的生職涯輔導與實習系統-專業證照 | 輔導學生參與專業證照考試 | 提升學生專業證照持有率 | 1.106年5月舉辦MAYA 2014認證研習及考試，共計26位學生參與。 | 1.提升學生對專業證照的應試能力 | 70% | 68 - 數位內容應用與管理系 | 2017-12-31 | 0 | 0% | 0 | 0% | 80000 | A | 資料完整
2.106年5月舉辦SSE國際認證Adobe Photoshop CC認證研習及考試，共計29位學生參與。
3.規劃於106年11月舉辦ITE數位內容遊戲企劃/美術人員證照研習及考試
4.規劃於106年12月舉辦SSE國際認證Adobe Illustrator CC認證研習及考試
5.規劃於106年12月舉辦SSE國際認證Adobe 色彩學認證研習及考試